抚州市东乡区乡镇农贸市场建设项目-红星农贸市场2#楼劳务分包

招 标 文 件

招标编号：DXGCT-GTJZ-2025-008

招标项目：抚州市东乡区乡镇农贸市场建设项目-红星农贸市场2#楼劳务分包

招  标  人：抚州市东乡区工投建筑安装工程有限公司（章）

法定代表人：  王志强  （章）

联  系  人：  胡女士  电话：  13870401512

编制时间：2025年4月11日

二零二五年

# 第一部分  招标文件专用要约条款

（审查内容汇总）

| 条款号 | 条款名称 | 条款内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招 标 人 | 名称：抚州市东乡区工投建筑安装工程有限公司 地址：东乡区 联系人：胡女士 电话：13870401512 |  |
| 1.1.2 | 招投标监管机构 | 东乡区工创投审计监察部 |  |
| 1.1.3 | 工程名称 | 抚州市东乡区乡镇农贸市场建设项目-红星农贸市场2#楼劳务分包 |  |
| 1.1.4 | 标段划分 | / |  |
| 1.1.5 | 建设地点 | 东乡区圩上桥镇 |  |
|  | 建筑面积 | /平方米 |  |
| 1.1.6 | 建设范围 | 土石方工程、混凝土及钢筋混凝土工程、楼地面装饰工程；给排水工程、消防工程；电气工程；光伏发电系统等其他工程（详见本项目工程量清单） |  |
| 1.1.7 | 结构类型及层数 | /1层 |  |
| 1.1.8 | 现场施工条件 | 场地情况：符合施工条件 |  |
| 1.2.3 | 施工图审查备案情况 | 已审查 |  |
| 1.3.2 | 本项目投资 | 约27万元 |  |
| 1.3.3 | 资金来源 | 项目资金 |  |
| 1.3.4 | 资金到位情况 | 基本到位 |  |
| 1.4.1 | 招标范围 | 按设计图纸除甲方另行分包外的全部施工内容（含设计变更），包括但不限于以下具体内容： 1.土石方工程、混凝土及钢筋混凝土工程 2.楼地面装饰工程； 3.给排水工程、消防工程； 4.电气工程；光伏发电系统及其他工程。 5、随招标文件的工程量清单仅供投标人参考，还未经政府相关部门审核，最终以相关部门审核的为准。 备注：以上项目含人工费、辅助材料费、机械费、制作及安装等一切费用，具体明细详见工程量清单。 |  |
| 1.4.2 | 招标方式 | 公开摇号 |  |
| 1.4.3 | 质量要求 | 合格 |  |
| 1.4.4 | 承包方式 | 施工总承包：专业工程分包□；劳务分包☑； |  |
| 1.4.5 | 计划工期 | 计划工期： 60 日历天 计划开工日期：2025年4月20日 计划竣工日期：2025年6月19日 |  |
| 1.5.1 | 投标人资格 | 详见招标文件第二部分投标人资格要求 |  |
| 1.5.2 | 投标人资质等级要求 | 具备建设行政主管部门核发的劳务分包资质。 |  |
| 1.5.3 | 注册建造师资格要求 | / |  |
| 1.5.4 | 其他要求 | ☑ 法定代表人证书和本人身份证及法定代表人授权委托书和本人身份证； ☑ 企业营业执照复印件； ☑ 有效的企业资质证书复印件； ☑ 在有效期内的安全生产许可证； □ 有效的建造师注册证书； □ 有效的技术负责人职称证书； □ 有效的关键岗位人员岗位证书； □ 投标保证金转帐凭证。 |  |
| 1.5.5 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受. |
| 1.5.6 | 工程分包约定 | 不允许分包 |  |
| 1.6.1 | 获取（下载） 招标文件 | 时间：2025年4月12日至2025年4月16日 地址：抚州市东乡区工业与科技创新投资集团官方网站（http://www.dxgctjt.com) 招标文件的费用：/元。 |  |
| 1.6.2 | 投标文件份数 | 投标文件正本一份和副本两份（密封并加盖投标单位公章） |  |
| 1.6.3 | 投标文件的递交 | 递交地点：东乡区工创投集团二楼会议室 |  |
| 1.6.4 | 投标截止时间 | 2025年4月16日下午17:00 |  |
| 1.7.1 | 开标会时间及地点 | 开标时间：同投标截止时间； 地点：东乡区工创投集团二楼会议室 |  |
| 1.7.2 | 投标有效期 | 30 日历天 |  |
| 2.1.1 | 计价时采用的计价 规范、计算规范 和费用定额 | ☑ 工程量清单计价规范（GB50500-2013） □ 采用2017年《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额》（试行） □ 固定单价 |  |
| 3.1.1 | 材料与设备供应要求及结算办法 | 材料供应要求： 1、所有原材料执行国家标准。 2、所有施工项目符合设计及相关规范要求。 材料结算办法：以签订合同为准 设备供应要求：以签订合同为准 设备结算办法：以签订合同为准 |  |
| 4.1.1 | 投标报价的计价方法 | 要约价为审核后的结算价总价下浮28%。 |  |
| 5.1.1 | 投标文件的组成 | 投标文件：(1)、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）（8）项材料。 |  |
| 5.2.1 | 投标保证金 | 本项目不需提供投标保证金 |  |
| 6.1.1 | 邀请出席开标会的单位 | 东乡区工创投审计监察部 |  |
| 6.2.1 | 开标会程序 | 详见招标文件第二部分开标评审及程序 |  |
| 6.2.2 | 中标人的确定方法 | 报价承诺法 |  |
| 7.1.1 | 评标委员会的组成 | 评标委员会共设置 5 人。评审委员会成员依法从东乡区评标专家库随机抽取。 |  |
| 7.1.2 | 定标原则 | ☑中标候选人即为中标人； |  |
| 8.1.1 | 工程担保 | □ 实行工程建设合同担保金，担保金为合同价款/﹪；接到中标通知书后/天内提交； ☑ 实行履约保证金担保，履约保证金为合同价款5﹪；接到中标通知书后7天内提交，若中标单位未在7天内缴纳履约保证金，视为自动弃权； □ 实行银行保函担保，银行保函为合同价款10﹪；接到中标通知书后7天内提交，若中标单位未在7天内缴纳履约保证金，视为自动弃权。 |  |
| 9.1.1 | 工程工期 | ☑ 招标人要求的施工工期 60 日历天； |  |
| 9.1.2 | 工期延误赔偿费 | 赔偿金额500元/日历天； 赔偿费限额为合同价格的2％； 赔偿费限额/元。 |  |
| 9.1.3 | 工程款进度的支付 （分进度款支付和尾款返还办法） | ☑按照东乡区重点工程管理办法，承包人根据确定的工程计量结果报发包人，发包人向责任单位或业主提出支付工程进度款申请，经项目监理工程师和项目部审核后，按区重点办审核结果，并按照核定后的工程量，即完成50%该工程量，支付30%工程进度款，完成80%该工程量，支付60%工程进度款）；工程通过验收并竣工验收合格后，支付至已完成工程量相应工程款的80%；经财政评审中心及重点办结算审核，报有关部门结算审计后，支付至结算审计价的97%，留3%质量保证金待质保期满无息退还。不符合工程质量合同标准、未经确认超出图纸范围、未经检验或因承包人原因造成返工的工程量不纳入工程量清单范围，发包人不予支付。工程进度款的计量核算均需按合同约定的施工费下浮率，同时需根据招标人实际收到建设单位支付相应工程进度款的同比例支付。 |  |
| 9.1.4 | 工程结算 | 按实际工程量据实结算 （1）预算工程总造价=[抚州市东乡区预算部门审核后工程预算总造价（按照图纸审查后的施工图计算工程量，套用江西省现行预算定额及标准费用定额编制的清单计价格式得出）]×（1-总价下浮费率）。 （2）结算工程总造价=项目的审计后的结算价（总包下浮前的价格）×（1-总价下浮费率）。 （3）建安费结算依据：执行《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》（2017版）、2006版《江西省园林绿化工程消耗量定额及单位估价表》、《江西省建设工程施工机械台班费用定额》（2017版）、《江西省建设工程施工机械台班费用定额（增值税版）》（2017版）、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2017版）、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额（增值税版）》（2017版）、《江西省建设工程混凝土、砂浆配合比》（2017版）及国家和省市相关计价文件。 （4）材料价格调整按照发包人总承包合同及东乡区重点工程管理办法有关规定执行。 |  |
| 10.1.1 | 本项目采用的技术规范 | 执行国家相关的工程规范及标准和江西省相关地方标准。 |  |
| 10.2.1 | 材料质量和试验要求 | 执行国家相关规定和要求 |  |
| 10.3.1 | 施工工艺的特殊要求 | 按国家颁发的相关技术规范要求执行 |  |
| 招标人其它需要说明的事项 |  |  |  |
| 12.1.1 | 说明事项 | 1、增加、减少或设计变更工程量的结算方式 ： 按实际完成工程量和中标价据实结算。 2、因中标单位拖欠农民工工资而造成的恶意讨薪行为，每发生一次，我司将扣除合同总金额的1%对其进行处罚。并将记录其不良行为，自记录不良行为之日起三年内不得参与我司所有分包项目的竞标摇号。 3、在施工中的沟通与协调由中标方负责，招标人协助。 4、本工程的建设管理、施工合同的确认、资金拨付、工程量的签证、材料供应、竣工验收、结算等按照我司相关规定执行。 5、本工程质量保证金管理办法根据集团相关规定的要求执行。 6、根据集团相关规定的要求，中标单位须按时支付农民工工资。 7、本项目结算方式：按实际工程量据实结算。 8、施工内容：按设计图纸除甲方另行分包外的全部施工内容（含设计变更），包括但不限于以下具体内容： 1.土石方工程、混凝土及钢筋混凝土工程 2.楼地面装饰工程； 3.给排水工程、消防工程； 4.电气工程；光伏发电系统及其他工程。 5、随招标文件的工程量清单仅供投标人参考，还未经政府相关部门审核，最终以相关部门审核的为准。 备注：以上项目含人工费、材料费、机械费、制作及安装等一切费用，具体明细详见工程量清单。 （备注：以上项目含人工费、材料费、机械费、制作及安装等一切费用，具体明细详见工程量清单。） 6、中标单位与招标人签订合同时需缴纳中标总金额的10%履约保证金，在签订合同前汇入招标单位指定账户。若中标单位未在7天内缴纳中标总金额的10%履约保证金，视为自动弃权，招标人有权取消其中标资格，没收其投标保证金，列入黑名单，推送相关监督部门并向社会公布。 7、中标投标人在领取中标通知书时须提供投标文件正（副）本各一份。 8、各投标单位不得围标、串标、买标、卖标，一经发现立即移交相关司法部门处理，并将记录其不良行为，自记录不良行为之日起三年内不得参与我司所有项目的招标。 9、增值税税率9%。 10、合同工程量发生增加或减少，投标人无条件接受，且不向招标人提出任何索赔及合同单价调整。 11、受各种因素制约影响，招标人无法确保工程不间歇施工，可能出现阶段性停置，投标人应予接受并理解招标人的工期指令调整，并不得向招标人提出任何索赔。 12、投标人需全面接受本招标文件“第三部分”合同格式中的相应合同条款。 |  |
| 12.1.2 | 招标人在招标文件中自行设置的重大偏差、否决投标、投标无效、拒收内容及评判标准（注：只能选择上述内容之一设定一项） | 内容 | 评判标准 |
|  |  | 重大 偏差 | 1、投标文件中投标人没有加盖单位公章并无法定代表人或授权代表人签字或盖章的； 2、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限； 3、明显不符合技术规格、技术标准的要求； 4、投标文件承诺的质量等级低于招标文件规定要求的； 5、投标文件附有招标人不能接受的条件； 6、未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认； 7、法律、法规、规章规定的其他重大偏差。 |
|  |  | 否决 投标 | 1.未按招标文件的要求进行编制、递交； 2、未按时提交投标文件的。 |
|  |  | 投标无效 | / |
|  |  | 拒收 | / |

注：1、本专用要约条款内容与招标文件中相关内容一致。

2、招标人在本文件自行设置的条件中，其约定内容表述不明确，执行有争议的，按有利于投标申请人的原则处理。

# 第二部分  招标文件

## 1.投标人资格要求

- （1）有效的三证合一营业执照副本（复印件加盖公章）；

- （2）投标人具备建设行政主管部门核发的劳务分包资质（复印件加盖公章）；

- （3）有效的安全生产许可证（复印件加盖公章）；

- （4）法定代表人身份证或法人授权委托书（格式见附件）及被授权人身份证（原件）；

- （5）有依法缴纳税收；（需提供2025年开标前六个月内任意一个月的依法缴纳税收证明或税收完税证明或免税证明相关材料复印件加盖供应商公章）；

- （6）法律、行政法规规定的其他条件及项目特殊要求：

- a)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动。

- b)为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得参加该招标项目的招标活动。

- 特别提醒:招标截止时间前必须提供以上资料（如未提供视为无效响应）。

- （7）本项目不接受联合体投标，不允许转包分包。

2.投标文件的编制

- （1）投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能响应招标文件要求，责任由投标单位自负。

- （2）投标报价应是招标文件所约定的招标范围内全部内容的价格体现。

- （3）未响应招标要约价的投标文件，招标人不能接受，将被视为不响应招标文件的实质性要求。

- 3.投标文件的组成

- （1）投标人的投标文件包括下列内容：

①投标书；

②报价函；

③法定代表人身份证明书及本人身份证；

④法定代表人授权委托书及本人身份证；

⑤有效的三证合一营业执照副本（复印件加盖公章）；

⑥有效的安全生产许可证（复印件加盖公章）；

⑦建设行政主管部门核发的劳务分包资质（复印件加盖公章）；

⑧有依法缴纳税收；（需提供2025年开标前六个月内任意一个月的依法缴纳税收证明或税收完税证明或免税证明相关材料复印件加盖供应商公章）；

- （2）本次招标项目招标人按上述内容确定投标文件的组成，招标人要求投标单位递交投标文件的内容组成：1、2、3、4、5、6、7、8项材料。

- （3）投标人在使用该招标投标示范格式文本时，如相关内容较多不够填写，由投标人自行添补。

## 4.投标文件的密封与递交

- （1）投标文件采用纸质标书，按下列方式密封：

- 投标文件密封方式：所有密封袋封口由投标人密封，并在密封袋的所有骑缝处加盖单位公章和法定代表人的印章。如果投标人未按上述规定密封，其投标文件将被判无效或拒绝，并退还给投标人。

- （2）所有封袋封面上都应写明招标人名称和工程名称，投标人的名称﹑地址﹑联系人及联系方式。并注明开标时间前不得开封。

- 5.投标截止期

- （1）截止投标时间前，投标人必须按招标人要求递交投标文件（投标文件正本一份和副本四份），逾期送达的一律不受理，法人或其授权委托代理人须按时到达并签名确认。由招标人工作人员主持，首先查验各投标人递交文件的密封情况并确认递交文件有效性，宣布到场有效预选人数。

- 6.开标评审方法和程序

- 评审方法：报价承诺法

- （1）宣布主持人、唱标人、监标人、计分人、记录人。

- （2）宣布开标纪律和注意事项；宣布本项目现场签到的投标单位及递交投标文件的数量。

- （3）介绍评标委员会的组成（名单不得介绍）。

- （4）宣布评标原则，简述评标办法。

- （5）介绍参加开标会的有关单位和人员。

- （6）招标人现场将已随机抽球的方式对递交投标文件的投标人进行随机编号（该编号为投标人本次开标会的唯一编号），不排序。

- （7）开启投标人的投标文件，宣布所有投标人的承诺报价；响应要约价的为有效投标报价；未响应的投标无效，其投标文件退回。开标时，当有效投标报价的投标人不足3个，招标失败，招标人重新组织招标。

- （8）按招标文件规定的资格条件查验投标人投标文件中所附资料复印件。

- （9）将查验相关资料有效后的投标人的投标文件，全部送评标委员会评审。

- 采用资格后审的，评标委员会首先对投标申请人进行资格审查，再对其投标文件进行评审；经资格审查认定不合格的，其投标文件不再评审，资格审查结果待后与投标文件评审结果同时宣布。

- 评标委员会对所有投标申请人进行资格审查后，合格的投标申请人少于3个时，评标委员会应认定本次招标失败，招标人应重新组织招标。

- （11）评标委员会按评标办法规定内容对资格审查合格的投标人的投标文件进行评审。

- （12）宣布经评审合格和存在重大偏差被认定为投标无效的投标人名单（采用资格后审的，同时宣布资格审查合格或者不合格的投标申请人名单）。

- （13）随机抽取中标人或者中标侯选（排序）人；招标人在开标现场从评审合格的投标人中随机抽取中标人或者中标侯选人，第一次随机抽取的编号所对应的投标人为中标人或者第一中标侯选人，第二次随机抽取的编号所对应的投标人为第二中标侯选人，第三次随机抽取的编号所对应的投标人为第三中标侯选人。抽取方式采用人工摸球方式进行。

- 评标委员会对中标人或者中标侯选人的排序结果进行确认。

- （14）招标人根据评标委员会确认的结果，当场宣布中标人或中标候选（排序）人。

- （15）开标会结束，投标人离场，招标转入定标阶段。

- （16）招标人应当自收到评标报告之日起3日内将中标人或中标排序人在集团公司官网进行公示，公示期不得少于3日，公示结束后，招标人依法确定中标人。

## 7.授予合同

- （1）招标人应当确定中标候选人为中标人。因不可抗力不能履行合同、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以由排序第2名的投标人中标；如排序第2名的投标人不符合中标条件的由排序第3名的投标人中标；如排序第3名的投标人不符合中标条件，则重新组织招标。中标候选人无故放弃中标、不按照招标文件要求提交履约保证金，限制该中标候选人一年内不得参加东乡工创投集团项目投标。

- （2）中标人收到中标通知书后，应在3天内与招标人签订施工合同。

- （3）建设管理、施工合同的确认、资金拨付、工程量的签证、竣工验收等按相关规定执行。

| 要约价 | 本项目要约价为审核后的结算价总价下浮28% |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标代理机构 | 招标总代理人： 招标文件编制人： （单位章） 法定代表人： |  |  |
| 招 标 单 位 | 招标人： （单位章） 法定代表人： | 监管单位 | 集团招投标监管机构： 受理人： |

- 第三部分   合同格式

抚州市东乡区工投建筑安装工程有限公司

劳务分包合同书

合同编号：

采购项目名称：

采购编号：

建设工程施工劳务分包合同

工程承包人：抚州市东乡区工投建筑安装工程有限公司  （以下简称“甲方”）

劳务分包人：                                      （以下简称“乙方”）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

第一条 工程概况

1.1工程名称：                            ；

1.2劳务作业地点：                        ；

1.3劳务分包内容：                        。

第二条 分包工作期限

2.1本合同履行期限自   年   月   日至工程竣工验收为止；该期限为暂定期限，甲方有权根据施工需要单方调整合同履行期限。乙方应按照合同约定工期、甲方施工计划等组织施工，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误和甲方的损失由乙方承担；非乙方原因造成的工期延误，工期顺延。(提示：合同签订时，开工日期不好确定的，可采取以甲方书面通知为准的方式进行约定）

2.2甲方应根据发包人（业主）总工期及分项工期要求下达详细施工计划（含节点计划），乙方必须严格执行。

2.3本合同执行过程中，如因发包人（业主）、不可抗力等非乙方原因造成的工期调整，须经甲方书面确认，因工期调整可能产生的相关费用已包含在合同价款中，不再另行考虑。

第三条 合同价款

3.1合同总价：本合同暂定总价（含增值税）         元（大写：人民币  元）。此价格仅为双方签订合同时暂定价格，最终结算以《工程量清单》（附件一）所列细目的单价和施工图范围内实际完成的合格工程数量为准。

3.2合同单价：详见附件一《工程量清单》。

3.2.1本合同为综合固定单价合同。在合同履行过程中，工程数量增减不调整合同单价，除工作内容变更外，甲乙双方不得以任何理由要求调整本合同单价。

3.2.2本合同单价是按总包合同质量标准实施和完成本合同《工程量清单》所列项目所有工作内容的综合单价，除《工程量清单》中注明的以外各项目合同单价中已包含了乙方为完成各项目需要的劳务、小型机械、水电气、安装、缺陷修复、利润、环保、文明施工、调遣（进出场）、临时工程的建设与拆除、治安管理等费用，动力费用（燃油、电力等）。

3.2.3因变更设计或其他原因增减的工作项目和数量按照双方确认的固定综合劳务单价办理。劳务单价中未列明的项目，由双方另行签订补充协议；未列明的工作项目乙方未签认的，参照劳务清单中相类似细目进行组价。

3.2.4本合同承担的项目，因合理的变更增加了工程数量，首先执行原合同单价；如原合同无清单单价，则计价单价按照甲方内部同样劳务分包方式的分包队伍相同项目的劳务单价结算；如甲方内部无相同单价，双方按本合同单价测算水平协商确认。变更新增项目必须待业主批复后再给予计量或者施工过程中暂计一定的比例，最终结算数量以甲方书面确认的工程量结算单为准。

第四条 计量、结算与支付

4.1 计量

4.1.1工程数量：详见附件一《工程量清单》。附件一中所列工程数量为暂定数量，不作为最终结算的依据，结算时按实际完成且经甲方驻工地代表签认认可（或审计）的合格工程数量为准。

4.1.2乙方在每次计量前应填报已完合格工程数量清单，甲方组织有关人员进行现场核实。

4.1.3双方遵循以下计量程序: 乙方按照合同约定的计量周期，依据合同约定的工程量清单载明的单项内容、计量规则和施工内容签认单等，编制详细工程量计算书（工程量计算书须包含计算过程和施工内容签认单），上报甲方复核；甲方收到乙方工程量计算书后14日内完成复核，由双方工地代表签字确认，作为结算的依据。

4.1.4乙方未按本合同约定的时间向甲方提交已完工程量计算书，或提交的工程量计算书不符合甲方要求且未按甲方要求整改的，甲方有权自行编制工程量计算书作为结算依据。

4.1.5对未经甲方认可、超出技术交底（或变更设计）、合同范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

4.2 结算

4.2.1结算按照本合同及甲方劳务管理办法执行。

4.2.2最终结算：乙方已完成本合同的全部工作任务并经甲方验收合格后  7 日内，或者在合同履行过程中因甲乙双方或者单方的原因致使合同解除的，自合同解除之日起 7 日内，乙方应向甲方提交最终验工计价结算资料，同时提交本合同内容工作的原始记录，甲方在  28   日内审核完毕。若乙方对审核结果无异议，以审核结果为最终验工计价；若有异议，则按第6.2.1条款的程序办理。

4.2.3乙方的法定代表人或授权代表与甲方办理结算，以合同单价和工程量计算书载明的工程量为结算依据。对包含在合同价款中，而实际由甲方提供或承担的费用在结算时予以扣除；同时，按合同约定应扣除的超耗材料、返工材料机械费用、违约金、有关处罚等费用，也一并扣除。

4.3 支付

4.3.1本合同无预付款。

4.3.2双方特别约定：遵循“先开票、后付款”的原则，甲方支付前，乙方应按双方确认的当期应付金额向甲方提供相应的增值税发票，并于发票开具后    日内提交给甲方。甲方收到乙方发票后，按合同约定向乙方付款。

4.3.3本合同项下的合同价款来源于业主对甲方的工程款支付，如果业主未将工程款按约支付给甲方，则根据风险共担原则，双方约定，甲方应付乙方的款项的期限做相应顺延，并不承担顺延期间的利息和违约责任；此外，如甲方出现资金困难，乙方同意给予 3 个月的付款宽限期，在此宽限期间内甲方未按合同约定支付工程款，不视为甲方违约，乙方不得以此为由停止工程施工。

第五条 材料设备供应

5.1 材料供应

5.1.1乙方每月   日以前向甲方上报下月甲供材料的书面材料计划，若不及时上报造成的一切损失和费用乙方自负。

5.1.2乙方在施工中不得偷工减料，但对其丢失、损坏以及其他原因导致使用的材料超过规定损耗范围的，甲方在每期结算时对损耗进行核算，对超出约定损耗范围外的材料由乙方按市场价100%进行赔偿。

5.1.3乙方自行采购的辅料，必须有出厂合格证及检验报告单，并经甲方检验后方可使用，否则，视为乙方使用了不合格材料，乙方必须无偿返工并承担由此造成的一切损失和责任；甲方的检验不免除乙方对其所购材料质量应负的责任和义务，使用该材料对工程和他人人身、财产造成损害的，乙方应承担一切责任。

5.1.4乙方不得倒卖工地材料，不得将甲供材料和设备用于非本合同约定的施工内容及范围。

第六条 质量要求

6.1 劳务作业质量应达到以下标准：须达到甲方与业主签订的施工总承包合同约定质量标准的要求、国家现行的《建筑施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》。

6.2乙方必须按本工程采用的施工技术规范、甲方提供的施工图及技术交底精心组织施工，加强质量控制，确保工程质量，按时完成本合同工程施工及其缺陷的修复。

6.3在施工中甲方根据有关质量标准组织验收，如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担；工程质量不符合要求又无法修复的，由乙方负责赔偿包括发包人质量罚款在内的全部经济损失，且工期不予顺延。

在业主组织的验收过程中及质保期内发现的质量瑕疵及缺陷，乙方应按甲方通知进行返工消除缺陷，并自行承担有关返工消除缺陷的费用，造成甲方损失的，乙方承担赔偿责任。若乙方未按甲方通知时间组织进场返工消除缺陷，甲方可另行安排人员进行返工消除缺陷，产生的返工消除缺陷费用由乙方承担，甲方可依据与第三方签订的合同及费用结算无需乙方签字同意的情况下在乙方工程尾款及质保金中扣除。

6.4隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖，乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖的工程进行检查和测量，合格后才能覆盖。否则应由乙方返工并承担一切费用。

第七条 安全文明施工、环境保护与职业病防治

7.1乙方对本合同工程的安全质量承担全部责任。乙方应遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关施工安全生产、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法规制度和甲方编制的本工程安全施工组织要求，做好本工程的安全管理工作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。

7.2发生安全事故，乙方应按有关规定立即报告甲方，同时按国家有关法律法规和规章的规定对事故进行报告和处理。

7.3由于乙方安全措施不力造成事故或其他人身、财产损害的，其责任和费用由乙方承担。

7.4乙方应根据要求设置专职的安全员，保障施工现场的安全。特殊工种要经过专业技术培训，取得安全技术监督局颁发的操作证，在证件有效期内，方能上岗操作。施工作业人员未经安全生产教育培训，不得上岗作业。乙方必须接受甲方对其施工作业人员的培训，并且应当配合甲方做好安全教育培训的记录和存档。

7.5乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品，并购买人身保险，保险费用乙方承担。如乙方为其工作人员提供的安全劳动保护用品不能满足甲方要求时，甲方有权代为提供，其费用在乙方当期结算中扣除。

7.6在施工期间乙方须遵守甲方的各项规章制度，若乙方违反甲方制定的各项规章制度而发生的任何人身或财产的损害等均由乙方承担责任。

7.7搞好文明施工和标准化作业，遵守环境保护法，对已完工的各类建筑物，在交工前负责保管并清理好场地。

7.8按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方应自行承担投入本工程的所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作，并承担由此而发生的相关费用。

7.9乙方对其员工（包括农民工）负有治安管理责任，如发生打架斗殴等治安或刑事案件，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

第八条 甲方权利义务

8.1全面负责与设计单位、业主、监理的联系和协调工作。加强对乙方施工人员的定期点名制度，加强过程管控。

8.2负责该工程项目控制测量、复测、试验工作，及时提供设计图纸、工程地质及地下管线等有关资料（变更原因影响的除外），负责施工、安全技术交底，协助解决施工中出现的技术难题。向乙方提供工程定位桩、水准点、坐标控制、施工图纸、技术交底、安全、质量和环境标准。

8.3负责工程测量定位、沉降观测，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收，负责竣工资料及各种质量评定表的收集、整理和汇总。

8.4 负责按合同约定供应本工程所需的材料和设备。

8.5 负责对乙方使用本合同资金的情况进行过程监控，乙方应保证专款专用。

8.6 负责依据业主、监理及上级管理单位和部门的要求，结合本工程的实际情况，制定各项管理办法并送达乙方。

8.7负责工程的施工检查，对工程质量、安全生产、文明施工、环境、进度等进行监督检查和验收。向乙方派出质量监督员，监督乙方施工质量、现场管理、原材料使用。对不符合技术规范及质量要求的行为，有权要求乙方停工整顿或依据甲方的管理规定进行违约处理。

8.8 按照本合同约定的质量等级及施工图设计（含变更设计）、该项目规定使用的《技术规范》、甲方有关技术文件要求对乙方所施工的工程进行检查、验收、评比、兑现奖罚。

8.9 负责按本合同约定办理结算、支付。

8.10负责进行工程各项常规试验和委外检测。

8.11根据发包人（业主）对工期的要求及乙方合同履行情况，调整工程内容和工程数量，乙方不得因此向甲方索赔。

8.12监督乙方的用工和工资支付情况。如乙方未按时支付其员工（包括农民工）工资时，甲方有权采取相应的解决措施：包括但不限于直接从乙方应得合同价款中代为支付，甲方的代为支付视为对乙方合同价款的支付。

8.13如乙方为履行本合同向他人租赁物资、购买材料等，但未及时结清租赁费、购货款及其他一切款项的，甲方有权暂不向乙方支付剩余合同价款或在剩余合同价款中直接扣除代乙方支付。

8.14 甲方的驻工地代表若发生变更，应及时通知乙方。

8.15甲方提供的机械设备性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付乙方使用。

8.16甲方提供的周转材料、低值易耗材料应按时运入现场交付乙方，保证施工需要。

第九条 乙方权利义务

9.1 复核甲方提供的设计图纸、技术交底等有关技术文件和资料，按照图纸、交底、规范要求组织施工。配合日常施工测量、监控量测及现场试验工作并及时上报资料，完成安全应急预案的准备和实施，严格执行甲方的施工计划和现场安排，向甲方提供各工序的原始施工记录。配合甲方办理交工验收。对甲方供应材料和设备进行复检并办理签认手续。

9.2 自行解决分包内容中规定的由乙方完成的“三通一平”、临时设施的施工、管理和维修，以及完工后拆除和复耕工作。施工期间设专人维护好甲方的水、电管线等，如有损坏或丢失，乙方负责赔偿。

9.3按照国家现行法律法规和当地政府规定与劳务人员签订劳动合同。凡乙方为履行本合同所投入的人员，需向甲方提供其身份证、劳动合同、特殊工种证等复印件，以便甲方备核。乙方应每月向甲方提供人员花名册，保持动态更新，并配合甲方的检查。

9.4按工程规范及甲方要求组织人员进场。确保施工负责人、技术负责人、质量安全负责人等主要人员及时到位，并常驻现场，上述人员离开现场必须向甲方履行请假手续。乙方向甲方提供施工负责人、技术负责人、质量安全负责人、特殊工种等主要人员的资格证和上岗操作证原件核对，并留存复印件备案。

9.5建立职业健康安全体检制度，在进场前对其劳务人员进行健康体检，并向甲方提供相关健康证明。确保劳务人员的年龄符合国家法律规定。

9.6 按合同约定及施工计划需要，组织自备小型机械准时进场，按甲方统一规划堆放材料机械。妥善保管、合理使用甲方提供的机械、周转材料及其他设施；按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

9.7遵守国家有关法律、法规和乡规民约，妥善处理与当地政府、村民发生的纠纷和矛盾，自行承担相应费用。因自身原因导致的法律诉讼、经济纠纷或执法部门的处罚等，均由乙方自行处理。

9.8按照工程需要提供施工照明、看守、维护和保卫。做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程部分的成品保护工作，因乙方原因发生损坏的，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

9.9配合甲方做好施工中各项目、各环节及分工序的监测、量测和试验。上道工序完成后，未经甲方质检人员和监理同意，不得进入下道工序施工。及时通知甲方对隐蔽工程进行检查。

9.10尊重监理，信守合同，维护甲方的信誉。对本工程内容、合同条款、价格保密。不得使用甲方企业名称、甲方项目经理部名称或其他任何与甲方有关的名称与他人签订任何种类的合同。乙方与他人签订的合同（包括但不限于劳动合同、租赁合同、买卖合同）所产生的债务，概由乙方负责履行；乙方发生的侵权行为，亦由乙方承担侵权责任。

9.11在本项工程中，业主对甲方的要求以及甲方向业主的承诺，对乙方具有同样的约束力，乙方须服从甲方转发的业主及监理工程师的指令。承担因乙方原因导致业主对甲方的罚款以及甲方对乙方的违约处罚。

9.12积极协助甲方在税法规定期限内办理有关的进项税额的认证申办手续。乙方开具的增值税专用发票在送达甲方后如发生丢失、灭失，乙方应按照税法规定和甲方的要求及时向甲方提供该发票的存根联复印件，以及乙方所在地主管税务机关开具的《丢失增值税发票（专用发票/普通发票）已报税证明单》，如因乙方拒绝履行配合义务，造成甲方经济损失的，应由乙方承担。

9.13在本合同发生变更涉及增值税专用发票记载项目发生变化时，如果甲方取得的增值税专用发票尚未认证抵扣,乙方应于专用发票认证期限内办理红字增值税专用发票开具申请，并重新开具增值税专用发票。如果原增值税专用发票已经抵扣，乙方就合同增加的金额补开增值税专用发票，就减少的金额甲方负责办理红字增值税专用发票开具申请，乙方开具红字增值税专用发票。

9.14 遵照甲方各项管理要求及规定，安排组织施工管理并上报资料。遵照甲方相关管理体系运行要求及规定，加强相应的质量、环境保护、职业健康安全管理措施。

9.15加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，与甲方签订《安全生产责任状》，乙方的班组长与甲方签订《安全质量责任书》及向甲方出具《安全质量承诺书》。

第十条 变更

10.1 甲方有权根据业主和监理要求对本工程进行设计变更，乙方必须认真执行。因变更增加工程量的，合同价款相应调整，工期相应顺延；因变更减少工程量的，合同价款应相应减少，工期相应调整。

10.2 施工中乙方不得私自对工程设计进行变更，因乙方擅自变更设计或施工不当而引起的变更设计所发生的费用和由此给甲方造成的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

10.3 变更价款的确定：经监理、设计方及业主批准的工程数量变更，按照乙方实际完成并经甲方审定的变更数量，依据合同附件中的细目单价进行计价；无单价的项目，由甲乙双方协商确定。

第十一条 保险

11.1乙方必须为其员工（包括农民工）办理工伤保险、意外伤害保险，并报甲方备案。

11.2 乙方发生保险事故时，乙方负责处理，甲方给予协助；若因乙方保险事故造成甲方损失的，乙方负责赔偿。

11.3 当不属于乙方所投保的保险事故发生时，乙方仍有责任采取必要的措施，防止或减少损失。若乙方未能采取及时、有效的措施，致使损失进一步扩大而无法从保险公司获得赔偿时，则乙方应承担由此造成的损失。

11.4 当不属于乙方所投保的保险事故发生时，乙方仍应积极主动配合甲方，及时提供有关保险理赔所需要的有关资料、文件和证明。若因乙方对资料、文件或证明保管不善导致延误或失去保险理赔时，因此造成的损失由乙方承担。

第十二条 违约责任

12.1当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任，并支付相应的违约金，乙方同意由甲方在应付工程款中直接扣减或由乙方自行交纳：

12.1.1若乙方未能按本合同工期和甲方及业主的要求完成本工程，每延期一日，应向甲方支付      元违约金；因工期延误不能实现甲方合同目的的，甲方有权单方面解除合同，一切损失由乙方承担。

12.1.2乙方劳务作业质量不符合本合同约定的质量标准，该部分不予计量，乙方应向甲方支付       元违约金，甲方有权单方面解除合同。由此造成的返工、修复、罚款等一切损失均由乙方自行承担。

12.1.3乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付          元违约金，乙方还应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的工期不予顺延。

12.1.4因乙方原因造成的质量事故，材料、重作、返修、返工等一切损失均由乙方承担，并应向甲方赔偿损失，赔偿数额据实计算。

12.1.5乙方擅自停工的，承担违约金    元/天，停工    日（含    日）以上的，甲方有权单方面解除合同并没收乙方部分或全部履约保证金，乙方必须无条件退场，赔偿因停工给甲方造成的一切损失。

12.1.6 乙方在劳务作业和验收过程中，被发现偷工减料、以次充好或劳务作业质量存在问题的，每发现一次乙方须向甲方支付    元违约金，并承担因此造成的损失。

12.1.7 乙方未履行按时足额发放员工（包括农民工）工资引起不良影响的，乙方应承担   元/人次违约金，甲方有权没收乙方农民工工资保证金及采取其它措施。

12.1.8 乙方或乙方相关人员不得以任何理由和方式，阻碍、干扰甲方项目部、公司本部、上级单位、业主、监理及政府部门的正常工作，如有违反本条款，乙方承担由此造成的各种损失，并承担违金   元/次，甲方还有权单方面解除合同。

12.1.9乙方将本合同项下的作业内容转包或再分包给他人的，应向甲方支付         元违约金，并应赔偿甲方因此所造成的损失，且甲方有权解除合同，没收部分或全部履约保证金。

12.1.10乙方应提供真实、有效、合格的增值税专用发票，如乙方提供虚假或虚开的增值税专用发票，甲方有权拒收或退回，乙方应负责无偿更换，并自行承担相应法律责任。由此造成甲方无法及时认证、抵扣税款等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

12.2一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

第十三条

一、 设备名称、型号：200#型挖掘机、60#型挖掘机、50#装载机、20吨压路机等 。租赁期限：设备租赁期限为以甲方项目部要求的作业时间为准。

二、机械租金及支付

1.租赁期限、租金及计算方式：

本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。结算按实际完成有效作业时间计算（精确到分钟）200#挖机274.82元/小时（含税价及一切费用）、200#破碎机380.52元/小时（含税价）、60#挖机158.55元/小时（含税价）、60#破碎机274.82元/小时（含税价）、50#装载机211.4元/小时（含税价）、20吨压路机232.54元/小时（含税价）(以上单价含税金、管理费及一切费用）如有调整按分部分项工程项目清单单价为准结算，有漏项工程据实结算。租金包括：进场费、设备租赁费、燃油费、维修保养费、检测备案费等一切费用。乙方应按甲方要求开增值税普通发票综合包干。

合同价款支付：本工地设备租赁金额按照实际工程量结算为准。

租金计费起止时间：每次开始作业的时间，租金停算时间：每次机械停滞作业的时间具体时间以双方签认的作业时间为准。

机械的进退场费：机械的进出场费全部由承租方承担。

三、 租赁机械的毁损和灭失

出租方承担在租赁期内发生的租赁机械的毁损和灭失的风险。由不可抗力的原因不能履行合同或造成损失时双方根据实际情况协商解决。

在租赁机械发生损毁和灭失时，承租方应立即通知出租方。出租方有权选择下列方式之一，由出租方负责处理并承担一切责任。

将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态。

更换与租赁机械同等型号，性能的部件或配件使其能正常使用。

第十四条土方运输

1、土方运输及其他事项全部由乙方承担,按小环保车车数计算，单价为  详见附件 元/车（含税价），按大环保车车数计算，单价为 详见附件元/车（含税价）。单价包含乙方自行安排弃土点及铲车平整、车辆清洗，道路清扫，线路审批等一切事宜。

第十五条 合同解除

13.1 甲乙双方协商一致，可以解除合同；

13.2 因不可抗力致使合同无法履行，可以解除合同；

13.3 本合同其他条款约定的合同解除条款。

13.4 一方要求解除合同应以书面形式告知对方。合同解除后有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

工程承包人：（公章）                  劳务分包人：（公章）

住所地址：                           住所地址：

法定代表人：                	      法定代表人：

委托代理人：                   	   委托代理人：

# 第四部分   投标文件格式

（正、副）本

投 标 文 件

投 标 项 目：

投 标 单 位：                      （章）

法定代表人：                      （章）

联  系  人：          电话：

投 递 日 期：

二○二五年

投标文件编制说明

1、投标文件应满足招标文件的要求，并包括以下内容：

①投标书；

②报价函；

③法定代表人身份证明书及本人身份证；

④法定代表人授权委托书及本人身份证；

⑤有效的三证合一营业执照副本（复印件加盖公章）；

⑥有效的安全生产许可证（复印件加盖公章）；

⑦建设行政主管部门核发的劳务分包资质（复印件加盖公章）；

⑧有依法缴纳税收；（需提供2025年开标前六个月内任意一个月的依法缴纳税收证明或税收完税证明或免税证明相关材料复印件加盖供应商公章）；

2、投标人在填写本投标文件时必须认真、详细、准确，投标文件中所承诺的内容均为中标后甲、乙双方签订施工合同的依据。

3、投标人应当将上述要求材料装于密封带中密封。

4、本文件属“招投标情况书面报告”材料之一。

一、投标书

致： 抚州市东乡区工投建筑安装工程有限公司（招标人）

1、我方已经仔细研究了    （项目名称）    招标文件的全部内容，同意招标人在招标文件中对投标人的约束，愿意以审核后的结算价总价下浮 28%投标报价，按招标文件和合同约定实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2、我方承诺全面响应接受工期、质量标准、招标范围等一切招标文件内容要求。

3、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4、我方保证，投标文件的所有内容及提供给招标人的所有证明文件和资料是真实的、准确的，一旦发现上述资料和信息的失实和错误，贵方将有权否决我方的投标，同时，我方将承担相应的法律责任。

5、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺向你方缴纳合同价的5%作为履约保证金。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

6、我方承诺安全文明施工满足创市级安全文明施工标化工地目标要求。

投标人名称：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：    年    月    日

二、红星农贸市场2#楼劳务分包报价函

| 名称 | 施工范围 | 单位 | 数量 | 要约价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 红星农贸市场2#楼劳务分包 | 按设计图纸除甲方另行分包外的全部施工内容（含设计变更），包括但不限于以下具体内容： 1.土石方工程、混凝土及钢筋混凝土工程 2.楼地面装饰工程； 3.给排水工程、消防工程； 4.电气工程；光伏发电系统及其他工程。 5、随招标文件的工程量清单仅供投标人参考，还未经政府相关部门审核，最终以相关部门审核的为准。 备注：以上项目含人工费、材料费、机械费、制作及安装等一切费用，具体明细详见工程量清单。 | 项 | 1 | 审核后的结算价总价下浮28% |
| - 所有原材料执行国家标准。 - 所有施工项目符合设计及相关规范要求。 - 材料结算办法：以签订合同为准 - 设备供应要求：以签订合同为准 - 设备、劳务费结算办法：以签订合同为准 |  |  |  |  |

投标单位（签章）：

法定代表人（签章）：

联系人：

联系电话：

日 期：

- 三、法定代表人身份证明书及本人身份证

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：              年     月     日

经营期限：

姓名：        性别：   年龄：     职务：

系                                 的法定代表人。

特此证明。

投标单位：（单位章）

日期：         年    月    日

附法定代表人身份证复印件：

- 四、法定代表人授权委托书及本人身份证

致：抚州市东乡区工投建筑安装工程有限公司

（ 投标人全称）    法定代表人  （姓名）  代表本单位授权（被委托人姓名）  为本项目的全权代表,参加贵单位组织的（招标项目（招标编号））    投标活动，全权代表我方处理投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字或签章：

投标人（公章）：

日期：

委托人姓名：                联系电话：

被委托人姓名：              联系电话：

附被委托人身份证复印件：

说明：法定代表人参与投标则不用提供委托（授权）书，但必须提供法定代表人身份证原件扫描件（正、反面）

五、有效的三证合一营业执照副本

（复印件加盖公章）

- 有效的安全生产许可证（复印件加盖公章）；

- 建设行政主管部门核发的劳务分包资质（复印件加盖公章）；

- 有依法缴纳税收；（需提供2025年开标前六个月内任意一个月的依法缴纳税收证明或税收完税证明或免税证明相关材料复印件加盖单位公章）；